湖南劳动人事职业学院2019年诊改工作任务清单

| 类别 | 任务 | 工作 | 完成日期 （年月） | 预期成效 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健全组织 | 健全组织机构，明确责任分工 | 建立内部质量保证领导小组 | 2018年12月 | 文件 | 质量考评处 | 及时启动学院内部质量诊改工作 |
|  |  | 厘清各部门职能清单、各岗位工作任务 | 2019年5月 | 部门职责清单列表 | 组织人事处牵头、各职能部门负责本部门事项 | 可结合纪检工作计划，同步使用成果 |
| 目标链 | 完善规划 | 在学院十三五规划的基础上完善专业建设规划 | 2019年6月 | 文本 | 教务处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 在学院十三五规划的基础上完善课程建设规划 | 2019年6月 | 文本 | 教务处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 在学院十三五规划的基础上完善师资建设规划 | 2019年6月 | 文本 | 组织人事处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 在学院十三五规划的基础上完善育人建设规划 | 2019年6月 | 文本 | 学工处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 完善信息化建设规划 | 2019年5月 | 文本 | 教务处、党政办 | 各部门配合 |
|  |  | 各系部在此基础上完成相应工作规划 | 2019年7月 | 文本 | 各系部 | 包含本系部专业、课程、师资和育人规划等 |
|  | 制定计划 | 2019年学院党委、行政工作计划要点 | 2019年3月 | 文件 | 党政办 | 学院正式文件 |
|  |  | 完成2019年学院党委、行政工作计划要点任务分解表 | 2019年3月 | 文本 | 党政办、相关职能部门 | 各部门配合 |
| 标准链 | 建立标准 | 制定党、政工作要点执行考核标准 | 2019年6月 | 文本 | 党政办、相关职能部门 | 各部门配合 |
|  |  | 建立专业、课程系列标准 | 2019年8月 | 标准文本 | 教务处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 建立教师系列标准 | 2019年8月 | 标准文本 | 组织人事处 | 教务处、各教学系部配合 |
|  |  | 制定兼职教师聘用考核标准 | 2019年8月 | 标准文本 | 组织人事处 | 教务处、各教学系部配合 |
|  |  | 制定产业导师聘用考核标准 | 2019年8月 | 标准文本 | 组织人事处 | 教务处、各教学系部配合 |
|  |  | ······ |  |  |  |  |
|  |  | 建立完善学生发展评价标准 | 2019年8月 | 标准文本 | 学工处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 制定岗位工作考核标准 | 2019年6月 | 文本 | 组织人事处牵头， 各部门负责自己部门 | 各部门自行制定，组织人事处把关 |
| 完善制度 | 梳理组织机构管控事项，进一步完善内部制度，优化内控机制 | 梳理部门管控事项，在此基础上进一步完善制度建设 | 2019年6月 | 制度文本 | 党政办牵头， 各职能部门负责本部门事项 | 可结合纪检工作计划，同步使用成果 |
|  |  | 设计各部门管控事项工作流程 | 2019年6月 | 流程图 | 党政办牵头、各职能部门负责本部门事项 | 可结合纪检工作计划，同步使用成果 |
|  |  | 专业建设相关制度、课程建设相关制度 | 2019年6月 | 制度文本 | 教务处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 师资建设相关制度 | 2019年6月 | 制度文本 | 组织人事处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 学生管理相关制度 | 2019年6月 | 制度文本 | 学工处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 建立年度质量报告制度，数据采集责任及审核管控制度 | 2019年6月 | 制度文本 | 质量考评处 | 各部门配合 |
|  |  | 形成分类制度汇编 | 2019年9月 | 汇编成册 | 党政办 | 各部门配合 |
|  |  | 完成学院绩效改革方案 | 2019年6月 | 文件 | 组织人事处 | 各部门配合 |
|  |  | 编制学院质量年度报告 | 2018年起每年12月 | 文本 | 质量考评处 | 各部门配合 |
|  |  | 开展专业及课程诊断并编制学院专业、课程质量年度报告 | 2019年起每年11月 | 文本 | 教务处 | 各教学系部配合 |
|  |  | 开展师资建设诊断并编制学院教师质量年度报告 | 2019年起每年11月 | 文本 | 组织人事处 | 教务处、各教学系部配合 |
|  |  | 开展学生发展质量诊断编制学生质量年度报告 | 2019年起每年11月 | 文本 | 学工处 | 各教学系部配合 |
| 质量生成 | 质量生成主体依据学院相关制度、规范、标准开展工作，不断提高工作质量 | 各教学系部高质量地开展专业建设、课程建设、师资建设工作 | 2019年起 | 系列档案 | 各系部， 教务处、组织人事处统筹 | 各部门配合 |
|  |  | 湖南省一流特色专业群培育项目按申报书规划开展建设工作 | 2018年起 | 系列档案 | 人社系，教务处统筹 | 各部门配合 |
|  |  | 学院精品在线课程依据建设规划开展工作 | 2019年起 | 网络资源、系列档案 | 各课程，教务处统筹 | 各部门配合 |
|  |  | 各专任教师认真制定个人3年发展规划，每年1 月份完成上年度自我诊改，在此基础上每年3月份制定当年年度计划， | 2019年起 | 文本 | 教师，系部组织， 组织人事处统筹 | 各位教师补个人3年发展规划和个人2019年年度计划 |
| 建设平台 | 完善业务系统，加强源头采集，强化过程监控 | 教务管理系统升级换代 | 2019年8月 | 新系统投入使用 | 教务处 | 各部门配合 |
|  |  | ······ |  |  |  |  |
| 质量文化 | 制度文化打造长效机制 | 形成涵盖学院教学、管理、校企合作等内容的大学管理制度体系 | 2019年9月 | 制度汇编 | 党政办、宣传统战部 | 同上制度建设 |
|  | 行为文化树立榜样示范 | 学生成才工程：开展优秀学生、先进个人评选活动 | 2019年起每年10月 | 表彰系列材料 | 学工处 | 可结合文明校园创建工作要求同步使用成果 |
|  |  | 名师培育工程：每年推出院级教学名师、师德标兵等教师评奖活动 | 2019年起每年12月 | 表彰系列材料 | 教务处、组织人事处 | 可结合文明校园创建工作要求同步使用成果 |
|  |  | 岗位评优工程：每年开展各类先进教职工评选（文明职工） | 2019年起每年12月 | 表彰系列材料 | 宣传统战部 | 可结合文明校园创建工作要求同步使用成果 |
|  | 精神文化 凝练特色 | 深入开展精神文化研讨宣传活动：推出一批精神文化研究成果，凝练总结形成独具学院特色的精神文化内涵 | 2019年起每年12月 | 文本 | 宣传统战部 | 可结合文明校园创建工作要求同步使用成果 |
|  |  | 以改革创新精神筑牢师生思想阵地：出台学院意识形态工作办法，形成长效机制，落实学院思政工作方案，每年总结思政工作优秀案例。 | 2019年起每年12月 | 文本 | 宣传统战部 | 可结合文明校园创建工作要求同步使用成果 |
|  |  | 丰富校园文化建设： 每年推出一批优秀校园文化建设成果，并集结成册；选树校园文化品牌，将工匠精神、行业企业文化、中华优秀传统文化融入其中的具有校本特色的校园文化 | 2019年起每年12月 | 汇编成集 | 宣传统战部 | 可结合文明校园创建工作要求同步使用成果 |
|  | 物质文化营造良好氛围 | 完善校区各项设施功能，营造浓郁的具有鲜明特色的校园文化氛围 | 2019年12月 | 校园实际情况 | 后勤管理处、安全保卫处、 宣传统战部 | 可结合文明校园创建工作要求同步使用成果 |
| 诊改实施 | 课程诊改 | 学院在线精品课程建设考核诊断 | 2019年9月-12月 | 系列材料 | 教务处、质量考评处 | 教务处作为管控部门发起，质量考评处组织实施 |
|  | 专业诊改 | 按湖南省复核工作要求，开展一流特色专业群培育项目考核 | 2019年11月 | 系列材料 | 教务处、人社系、质量考评处 | 教务处作为管控部门发起，质量考评处组织实施 |
|  | 教师诊改 | 自我诊改为主 | 2019年12月 | 系列材料 | 组织人事处，教师 | 教师自查自评和组织人事处检查 |
|  | 党、政工作要点执行绩效考核 | 依据前款制定的党、政工作要点执行考核标准进行考核诊断 | 2019年12月 | 考核材料 | 质量考评处、党政办、组织人事处、纪检监察室 | 年终统一检查考核 |

说明：1、2019年9月以前各部门应完成的诊改任务条目已经加粗；2、2019年9月下旬学院内部质量诊改领导小组统一考核各部门在2019年9月以前应完成的诊改任务；3、各系统、部门完成内部质量诊改任务时，自行决定暑期是否加班、加班形式和时间等事项。